Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 51 | 52 | 52 | - |
| 2 | Количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | единицы | 8 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 31 | 32 | 32 | - |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мероприятий с участием органов ТОС по предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противопожарной направленности | единицы | 14 | 15 | 15 | - |
| 2.2. | Количество мероприятий с участием органов ТОС по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | единицы | 14 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество мероприятий с участием членов рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество мероприятий с участием научно-исследовательских институтов по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы  города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. |  | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | Проведено дополнительное профессиональное образование 5 муниципальных служащих, муниципальные контракты: 1. № 412.161-20/00378 от 07.10.2020 (1 сотрудник) 2. № 99 от 23.11.2020 (4 сотрудника) |  | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствование системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения |  | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117 |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения |  | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460. В 1-ом полугодии проведен 1-ый муниципальный этап областного конкурса. Победитель: Гудкова Н.А. – председатель территориального общественного самоуправления № 22. В финале областного конкурса в 2020 году КТОС города Батайска не одержал победу. |  | - |
| 2.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска |  | Реализация мероприятия приостановлена в связи с Постановлением Правительства Ростовской области от 14.10.2020 № 86 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272» (коронавирусная инфекция). Поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. Поздравления проходят в онлайн режиме и посредством электронной почты. |  | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети |  | Мероприятие реализовано. Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» |  | - |
| 3.2. | Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети |  | Мероприятие реализовано. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». |  | - |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | всего | 858,0 | 858,0 | 839,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 858,0 | 858,0 | 839,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 115,2 | 115,2 | 96,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 115,2 | 115,2 | 96,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | всего | 115,2 | 115,2 | 96,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 115,2 | 115,2 | 96,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 742,8 | 742,8 | 742,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 742,8 | 742,8 | 742,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 712,8 | 712,8 | 712,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 712,8 | 712,8 | 712,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020 г.,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат |  | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе в результате проведения закупок |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 115,2 | 96,9 |  | 18,3 |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - |  | - |  | - |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - |  | - |  | - |  | - |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - |  | - |

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020г.

| Наименование основного мероприятия подпрограмм, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За счет средств областного бюджета |  |  |  | За счет средств консолидированного бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | Консолидированный бюджет |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.2 Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020г.

| Наименование муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020г.

| Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие муниципального управления» | 3 | 3 | x |
| ВСЕГО: | 3 | 3 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска													      В.С. Мирошникова